| # МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ # ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА # ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ # ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (Росгидромет) Нововаганьковский пер., д. 12 Москва, Д-242, ГСП-5, 123995 МОСКВА РОСГИМЕТ Тел. 8 (499) 252-14-86 |  | Руководителям территориальных органов и подведомственных учреждений Росгидромета #### (по списку) |
| --- | --- | --- |
| 28.09.2010 г. № 100-5/932 На № _____________________________ |  |  |

Информационно-аналитические

рекомендации по передаче объектов

жилищно-коммунального хозяйства и

социально-культурной сферы из

федеральной в муниципальную собственность

Территориальными органами и подведомственными учреждениями Росгидромета  в 3  квартале  2010 года проделана определенная работа  по взаимодействию с территориальными органами Федерального агентства по управлению государственным имуществом, администрациями муниципальных образований и жильцами приватизируемых жилых домов по подготовке необходимой документации.

По состоянию на 01.09.2010 г. завершена работа по передаче в муниципальную собственность по 305 объектам, списанию -  по 123 объектам, переводу в производственные - по 292 объектам, переводу в специализированный жилищный фонд – по 3 объектам, приватизации - по 275 объектам. Всего - по 998 объектам.

Получены копии распоряжений  территориальных органов Росимущества  об исключении объектов из реестра  федерального имущества или  изменении их статуса  на 775 объектов.

План-задание, утвержденный приказом Росгидромета от 21.11.2002 года №249, выполнен на 100% (завершена работа по 910 объектам). Кроме этого дополнительно проведена работа по 88 объектам.

При проведении работ по передаче объектов количество планируемых к передаче объектов, по сравнению с Планом-заданием, значительно возросло и  составляет 1374 объекта. Из 1374 объектов работа завершена по 998 объектам.

Завершили  работы  по  передаче  объектов  ЖКХ Приволжское  УГМС,  УГМС  Республики  Татарстан,  ГАМЦ,  ЦАО,  ГХИ,  НПО «Тайфун» и Краснодарская ВС.

Выполнение УГМС уточненного  Плана по передаче объектов (в %) по состоянию  на  01.09.2010г.   составило:  Забайкальское  и  Северное   - 99; Якутское – 98; Мурманское – 92; Колымское и Уральское – 89; Сахалинское - 85; Камчатское - 84; Центрально-Черноземное - 75;  Приморское -  74; Чукотское - 73; Центральное - 67;        Среднесибирское - 59;       Северо-Кавказское – 56;           Обь-Иртышское – 54;     Иркутское - 51;    Западно-Сибирское – 47; Дальневосточное - 45; Северо-Западное  - 43;   Верхне-Волжское – 42.

ГГИ  выполнило план на 94%,   Алексинский ГМТ на 24 %.

В 3 квартале 2010 года  завершили   работу по одному или нескольким объектам Дальневосточное, Западно-Сибирское, Обь-Иртышское, Приморское, Северо-Западное, Центральное УГМС и ВФ ГГИ - всего по 20 объектам, в том числе:

-     2 объекта списаны;

- 1 объект  переведен в производственный;

- 17 объектов  приватизированы.

В  течение   3 квартала   2010 года    была  проделана  работа  по  передаче 1 объекта из  государственной казны Российской Федерации в оперативное управление ГУ «Колымское УГМС».

В настоящее время проводится работа по 376 объектам жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы. По 93 объектам проводится передача в муниципальную собственность, по 81 объекту – списание, по 15 объектам – перевод в производственные,  по 26 объектам – перевод в специализированный жилищный фонд, по 161 объекту – приватизация.

По 44 объектам решаются вопросы их исключения  из реестра федерального имущества, по 1 объекту – об изменении статуса.

При приватизации жилых помещений в служебно-жилых зданиях  Росгидромет рекомендует руководствоваться Федеральным законом  от 19.07.98  № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» и согласовывать с Росгидрометом  приватизацию жилых помещений, размещенных на государственной наблюдательной сети.

Приложение: на 3 л.

Заместитель  Руководителя

Росгидромета – начальник УПФ							    И.А.Якубов

Е.В.Зотова 8-499-795-20-31